## Feuil1
Dernière MAJ: | 2025-10-22
Thématique | Quoi | Qui | (à qui) | date prévue | date de réalisation | Commentaires
Gestion de groupe | Présentation et création pour Github | Dylan | Tom, Pierre, Noy | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Création du Gantt | Noy |  | 2025-10-22 | 2025-10-22
Compréhension et définition du PB | CR de chacun | tous | tous | 2025-10-23
Etat de l'art | Rapport 1 | Noy |  | 2025-10-27
| Rapport 2 | Pierre |  | 2025-10-27